CHANTIER

PRO

Application SaaS de gestion de chantier pour artisans

| Document | Cahier des charges + Taskmap |
| --- | --- |
| Version | v1.0 — Mars 2026 |
| Stack | T3 (Next.js 15 + tRPC + Prisma + NextAuth) |
| Auteur | Solo developer — React Native / Next.js |
| Cible marché | Artisans BTP France (1,5M d'entreprises) |

01  Contexte & Vision produit

## 1.1 Problème identifié

Les artisans du bâtiment (plombiers, électriciens, carreleurs, peintres, maçons) gèrent leurs chantiers via des outils inadaptés : carnets papier, photos WhatsApp, SMS, tableurs Excel. Ce mode de fonctionnement génère :

- Perte de temps administrative estimée à 6-8h par semaine

- Litiges fréquents avec les clients (pas de trace écrite des étapes)

- Aucun suivi de rentabilité par chantier (heures réelles vs estimées)

- Non-conformité imminente à la facturation électronique obligatoire (sept. 2027)

## 1.2 Solution proposée

ChantierPro est un SaaS web-first (mobile-ready) permettant à un artisan de :

- Gérer ses chantiers avec photos géolocalisées et horodatées

- Partager l'avancement en temps réel avec ses clients via un magic link (sans compte client)

- Saisir ses heures et matériaux pour générer automatiquement devis et factures

- Être conforme à la facturation électronique Factur-X dès le lancement (avantage concurrentiel fort)

## 1.3 Positionnement marché

| Concurrent | Prix mensuel | Mobile-first | Factur-X | Point faible |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kizeo / Fieldwire | 79-89 € | Partiel | Non | Trop complexe, trop cher pour TPE |
| Alobees | 50 € / 8 users | Oui | Non | Pensé équipe, pas artisan solo |
| Trustup Pro | 25 € | Partiel | Non | Facturation basique, pas de suivi chantier |
| Batappli | 39 €+ | Non | Non | Web-first lourd, UX ancienne |
| ChantierPro | 0 → 15 € | Oui | Oui | — |

## 1.4 Indicateurs de succès (12 mois)

| KPI | Cible 12 mois |
| --- | --- |
| Utilisateurs inscrits (gratuit) | 5 000 |
| Taux de conversion freemium → premium | 8 % minimum |
| Abonnés premium actifs | 1 000 |
| MRR cible | 15 000 € / mois |
| Churn mensuel | < 3 % |
| NPS artisans | > 50 |

02  Utilisateurs & Rôles

## 2.1 Rôle Artisan (utilisateur principal)

L'artisan est le titulaire du compte. Il accède à l'application via le navigateur web (desktop ou mobile) après authentification. Il dispose de :

- Création et gestion de ses chantiers

- Upload de photos depuis son mobile (caméra ou galerie)

- Saisie des heures travaillées et des matériaux par chantier

- Génération de devis et factures PDF (premium)

- Partage du chantier avec son client via magic link

- Gestion de son abonnement et profil

## 2.2 Rôle Client (accès limité, sans compte)

Le client de l'artisan accède à une vue publique de son chantier via un magic link sécurisé. Il ne crée pas de compte. Il peut :

- Voir les photos du chantier triées par date

- Consulter l'avancement global (pourcentage, statut)

- Lire les notes laissées par l'artisan

- (Premium) Valider une étape et laisser un commentaire

- (Premium) Signer électroniquement un devis

Note LLM — contrainte clé : Le client ne doit jamais pouvoir accéder aux données d'autres chantiers, même en manipulant l'URL. La sécurité repose sur l'unicité du share_token (UUID v4, 122 bits d'entropie) et les politiques Prisma qui filtrent toujours par share_token. Il n'y a pas de session client côté serveur.

## 2.3 Rôle Admin (backoffice interne)

L'administrateur (le développeur / fondateur) accède à un backoffice minimal protégé par une variable d'environnement ADMIN_SECRET pour :

- Visualiser les métriques d'usage (inscriptions, conversions, churn)

- Gérer manuellement les abonnements Stripe en cas d'erreur

- Accéder aux logs d'erreurs Sentry

03  Fonctionnalités détaillées

## 3.1 Authentification (NextAuth v5)

### Providers supportés

- Email OTP (lien magique par email via Resend) — provider principal

- Google OAuth 2.0 — provider secondaire

### Comportements attendus

- Session JWT stockée en cookie HttpOnly sécurisé (14 jours)

- Middleware Next.js protège toutes les routes /(dashboard)/* sauf /c/[token]

- Déconnexion côté serveur invalide le token JWT

- Un utilisateur peut lier plusieurs providers au même compte

Contrainte LLM : Utiliser NextAuth v5 (Auth.js beta) et non v4. La configuration diffère significativement — notamment l'export auth() depuis auth.ts utilisé dans le middleware Edge. Ne pas utiliser getServerSession() de la v4.

## 3.2 Gestion des chantiers

### Création d'un chantier

- Champs requis : nom du chantier, adresse complète, nom du client

- Champs optionnels : téléphone client, email client, date de début estimée, date de fin estimée, description libre

- Génération automatique du share_token (UUID v4) à la création

- Statut initial : ACTIVE

### États d'un chantier

| Statut | Description | Actions disponibles |
| --- | --- | --- |
| ACTIVE | Chantier en cours — compte dans la limite freemium | Toutes les actions |
| PAUSED | Mis en pause — compte toujours dans la limite freemium | Reprendre, archiver |
| DONE | Terminé — ne compte plus dans la limite freemium | Réouvrir, dupliquer |

### Limites freemium

- Plan FREE : 3 chantiers ACTIVE ou PAUSED simultanément

- Plan PRO : chantiers illimités

- Tentative de création au-delà de la limite → modal d'upgrade Stripe

## 3.3 Gestion des photos

- Upload depuis le navigateur (input file, drag & drop) ou caméra mobile

- Compression automatique côté client avant upload (max 1200px côté long, qualité JPEG 80%) via browser-image-compression

- Stockage sur UploadThing (S3-compatible) — clé unique par fichier

- Métadonnées stockées en DB : url, key, note (texte libre), takenAt

- Géolocalisation : récupérée via l'API Geolocation du navigateur si autorisée (lat, lng stockés)

- Affichage en grille masonry triée par date décroissante

- Pas de limite de photos en plan FREE (limite de 3 chantiers actifs suffit)

Note LLM — UploadThing : Utiliser le router UploadThing défini dans /api/uploadthing/core.ts. L'authentification est gérée par le middleware UploadThing qui lit la session NextAuth. Ne jamais uploader directement depuis le client sans passer par ce router.

## 3.4 Pointage heures & matériaux

### Heures travaillées

- Saisie : date, nombre d'heures (décimal, ex: 7.5), description optionnelle

- Affichage : total d'heures par chantier, total par semaine

- Taux horaire configurable dans les settings artisan (utilisé pour le calcul du devis)

### Matériaux

- Saisie : libellé, quantité, prix unitaire HT

- Calcul automatique : sous-total par ligne, total matériaux HT

- TVA configurée dans les settings (taux standard 20%, taux réduit 10%, franchise)

## 3.5 Magic link & espace client

### Génération & partage

- URL : https://app.com/c/[share_token]

- Bouton "Partager avec le client" → bottom sheet avec options : copier le lien, SMS (sms: URI), email (mailto: URI), WhatsApp (wa.me)

- Régénération du token : invalide immédiatement l'ancien lien

- Expiration optionnelle : l'artisan peut définir une date d'expiration (null = jamais)

### Vue client /c/[token] — plan FREE

- Résolution du token : requête publicProcedure tRPC getByToken()

- Si token invalide ou expiré : page d'erreur claire avec message explicite

- Affichage : nom du chantier, statut, photos triées par date, notes artisan

- Pas de session, pas de cookie, zéro donnée personnelle artisan exposée

- PWA-ready : meta viewport, manifest.json, icône pour "Ajouter à l'écran d'accueil"

### Vue client — plan PRO (fonctions supplémentaires)

- Validation d'étape : bouton "Valider cette étape" → déclenche une notification push à l'artisan (Pusher)

- Commentaire : champ texte libre (max 500 chars), pseudonyme optionnel

- Signature électronique du devis : canvas tactile, sauvegarde en base64 PNG

## 3.6 Devis & Facturation (plan PRO)

### Génération du devis

- Pré-rempli automatiquement avec les heures et matériaux saisis

- Champs éditables : désignation, quantité, prix unitaire HT, TVA par ligne

- Ajout de lignes manuelles possibles

- Calcul automatique : HT, TVA, TTC

- Statuts devis : DRAFT, SENT, ACCEPTED, REFUSED

### Génération de la facture

- Basée sur le devis accepté ou créée manuellement

- Numérotation séquentielle obligatoire (ex: 2026-001, 2026-002...)

- Mentions légales obligatoires auto-remplies depuis le profil artisan

- Export PDF via Edge Function Supabase (puppeteer headless ou react-pdf)

- Statuts facture : DRAFT, SENT, PAID, OVERDUE

- Relances automatiques : email à J+7 et J+14 si non payée (Resend)

### Facture électronique Factur-X (plan PRO+)

- Format : PDF/A-3 avec XML EN 16931 embarqué (profil MINIMUM ou EN16931)

- Génération via la lib Python factur-x appelée depuis une Edge Function

- Transmission via API d'une PDP partenaire agréée (ex: Pennylane API ou Indy)

- L'artisan ne devient pas lui-même PDP — il délègue la transmission

- Applicable uniquement aux factures B2B (pas B2C)

Contrainte LLM — Facturation élec. : Ne pas tenter de générer le format Factur-X côté Next.js/Node.js. Utiliser une Edge Function Python dédiée ou un microservice Python séparé car les libs Factur-X matures (factur-x, pdfplumber) sont Python. L'API Next.js appelle ce service via fetch interne.

## 3.7 Abonnements & Freemium (Stripe)

| Feature | Plan FREE | Plan PRO (15 €/mois) |
| --- | --- | --- |
| Chantiers actifs | 3 max | Illimités |
| Photos & pointage heures | Illimité | Illimité |
| Magic link — vue client lecture seule | Illimité | Illimité |
| Validation / commentaire / signature client | Non | Oui |
| Devis & factures PDF | Non | Oui |
| Relances automatiques impayés | Non | Oui |
| Facture électronique Factur-X | Non | Oui (dès sept. 2027) |
| Tableau de bord rentabilité | Non | Oui |
| Support prioritaire | Non | Oui |

### Implémentation Stripe

- Checkout Session pour l'upgrade (redirect vers Stripe)

- Portail client Stripe pour la gestion de l'abonnement (annulation, mise à jour CB)

- Webhook Stripe sur /api/webhooks/stripe pour sync du plan en DB

- Events Stripe écoutés : checkout.session.completed, customer.subscription.updated, customer.subscription.deleted

- Le champ plan (FREE | PRO) sur le modèle User est la source de vérité — toujours vérifier en DB, jamais côté client

04  Architecture technique

## 4.1 Stack T3 — vue d'ensemble

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | Next.js App Router | 15.x | SSR, RSC, routing, middleware auth Edge |
| API interne | tRPC | v11 | Procédures typées serveur ↔ client, remplace REST |
| Authentification | NextAuth (Auth.js) | v5 beta | Sessions JWT, OAuth Google, Email OTP |
| ORM | Prisma | 5.x | Accès DB typé, migrations versionnées, Prisma Studio |
| Base de données | Neon (PostgreSQL) | 16.x | Serverless, branching Git, scale-to-zero |
| UI composants | shadcn/ui + Tailwind | latest | Composants copiables, accessibles, thémables |
| Upload fichiers | UploadThing | v7 | Upload S3 auth-aware, intégration tRPC native |
| Email | Resend + React Email | latest | Templates JSX, délivrabilité, 3k/mois gratuit |
| Paiement | Stripe | latest | Abonnements, portail client, webhooks |
| Temps réel | Pusher | latest | Notifs artisan (client a validé une étape) |
| Déploiement | Vercel | — | Preview PR, Edge Middleware, zéro DevOps |
| Erreurs | Sentry | latest | Stack traces prod, alertes, replay session |
| Factur-X | Python microservice | — | Edge Function ou service séparé, lib factur-x |

## 4.2 Structure des dossiers

src/app/(auth)/ ← Pages login / register (non protégées)

src/app/(dashboard)/ ← Layout artisan + toutes les pages protégées

src/app/(dashboard)/chantiers/[id]/ ← Détail chantier, photos, heures, facture

src/app/c/[token]/ ← Vue client publique (magic link)

src/app/api/trpc/[trpc]/ ← Handler fetchRequestHandler tRPC

src/app/api/webhooks/stripe/ ← Webhook Stripe (raw NextRequest, pas tRPC)

src/app/api/uploadthing/ ← Router UploadThing

src/server/api/routers/ ← Routers tRPC : project, photo, timeEntry, material, invoice, share

src/server/auth.ts ← Config NextAuth v5, export auth()

src/server/db.ts ← Instance Prisma singleton (PrismaClient global)

src/trpc/react.tsx ← Provider tRPC + React Query côté client

src/trpc/server.ts ← Caller pour Server Components (createCaller)

prisma/schema.prisma ← Source de vérité du schéma DB

emails/ ← Templates React Email (relances, OTP, welcome)

## 4.3 Modèle de données Prisma (schéma complet)

User

id, name, email, emailVerified, image, plan(FREE¦PRO), stripeCustomerId, stripeSubscriptionId, createdAt

Project

id, name, address, status(ACTIVE¦PAUSED¦DONE), clientName, clientPhone?, clientEmail?

shareToken(UUID unique), shareExpiresAt?, artisanId(FK User), createdAt, updatedAt

Photo

id, projectId(FK), url, key(UploadThing), note?, lat?, lng?, takenAt

TimeEntry

id, projectId(FK), date(Date), hours(Decimal 4,2), description?

Material

id, projectId(FK), label, quantity(Decimal), unitPrice(Decimal 10,2)

Invoice

id, projectId(FK), number(String unique), type(QUOTE¦INVOICE), status(DRAFT¦SENT¦ACCEPTED¦REFUSED¦PAID¦OVERDUE)

lines(Json), totalHT, totalTVA, totalTTC, issuedAt?, dueAt?, paidAt?, facturXPath?

ClientAction

id, projectId(FK), type(STEP_VALIDATED¦COMMENT¦SIGNATURE), payload(Json)?, createdAt

Account, Session, VerificationToken ← Tables NextAuth standard (auto-générées)

## 4.4 Routers tRPC — procédures clés

| Router | Procédure | Type | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| project | list | query | protectedProcedure |
| project | create | mutation | protectedProcedure |
| project | update | mutation | protectedProcedure |
| project | delete (soft) | mutation | protectedProcedure |
| project | getByToken | query | publicProcedure |
| project | regenerateToken | mutation | protectedProcedure |
| photo | upload (via UploadThing) | mutation | protectedProcedure |
| photo | delete | mutation | protectedProcedure |
| timeEntry | create / update / delete | mutation | protectedProcedure |
| material | create / update / delete | mutation | protectedProcedure |
| invoice | generate (from project data) | mutation | protectedProcedure |
| invoice | exportPDF | mutation | protectedProcedure |
| share | clientAction (validate/comment/sign) | mutation | publicProcedure + token |
| user | getProfile / updateProfile | query/mutation | protectedProcedure |
| user | getBillingPortalUrl | query | protectedProcedure |

## 4.5 Sécurité

- Middleware Next.js : toutes les routes (dashboard) vérifiées via auth() de NextAuth v5 avant rendu

- tRPC protectedProcedure : vérifie ctx.session — lève UNAUTHORIZED si absent

- Isolation des données : chaque requête Prisma filtre TOUJOURS par artisanId = ctx.session.user.id

- Magic link : token UUID v4, rate-limit 20 req/min par IP sur /api/trpc (middleware Edge)

- Webhooks Stripe : vérification de signature via stripe.webhooks.constructEvent()

- Upload : UploadThing vérifie la session NextAuth côté serveur, liste blanche des types MIME (image/jpeg, image/png, image/webp)

- Variables d'environnement : jamais exposées côté client (pas de NEXT_PUBLIC_ pour les secrets)

- CSP headers : configurés dans next.config.js

05  UX & Design system

## 5.1 Principes UX

- Mobile-first : l'artisan utilise son téléphone sur chantier — tous les écrans doivent fonctionner à une main

- 2 taps maximum : créer une photo ou un pointage d'heures ne doit jamais dépasser 2 actions depuis l'accueil

- Offline-friendly : afficher les données en cache si le réseau est coupé (React Query staleTime élevé)

- Progressive disclosure : ne montrer la complexité (facture, Factur-X) qu'au moment pertinent

## 5.2 Design system

- Framework CSS : Tailwind CSS v4

- Composants : shadcn/ui (Button, Card, Dialog, Form, Input, Table, Badge, Avatar, Sheet)

- Typographie : Inter (Google Fonts) — pas d'autres polices

- Palette principale : bleu #1A4F8A (primaire), vert #0F6E56 (succès), ambre #854F0B (warning), rouge #A32D2D (erreur)

- Dark mode : supporté via next-themes dès le MVP

- Icônes : Lucide React uniquement

## 5.3 Écrans MVP (à développer en priorité)

| Écran | Route | Priorité MVP |
| --- | --- | --- |
| Login / Register | /login | P0 |
| Dashboard artisan (liste chantiers) | /(dashboard) | P0 |
| Créer un chantier | /(dashboard)/chantiers/new | P0 |
| Détail chantier (photos + avancement) | /(dashboard)/chantiers/[id] | P0 |
| Upload photos | /(dashboard)/chantiers/[id]/photos | P0 |
| Vue client magic link | /c/[token] | P0 |
| Pointage heures & matériaux | /(dashboard)/chantiers/[id]/temps | P1 |
| Génération devis / facture | /(dashboard)/chantiers/[id]/facture | P1 |
| Settings artisan (profil, TVA, taux horaire) | /(dashboard)/settings | P1 |
| Gestion abonnement Stripe | /(dashboard)/settings/billing | P1 |
| Tableau de bord rentabilité | /(dashboard)/analytics | P2 |
| Admin backoffice | /admin | P2 |

06  Exigences non-fonctionnelles

## 6.1 Performance

- LCP (Largest Contentful Paint) < 2.5s sur 4G mobile

- INP (Interaction to Next Paint) < 200ms pour les actions critiques (upload, création chantier)

- Les images sont servies via le CDN UploadThing — pas de resize côté Next.js

- React Query : staleTime 5 min pour la liste des chantiers, 30 sec pour les photos

## 6.2 Scalabilité

- Architecture serverless (Vercel + Neon) : scale automatique sans configuration

- Neon branching : chaque PR de migration crée une branche DB isolée

- Prisma : connection pooling via PgBouncer (Neon intégré)

- UploadThing : pas de limite de stockage en plan payant

## 6.3 Conformité RGPD

- Données artisan : stockées en EU-West (Neon Frankfurt, Vercel Paris)

- Données client magic link : aucune donnée personnelle client en DB (pseudonyme optionnel uniquement)

- Droit à l'effacement : suppression de compte supprime en cascade tous les projets, photos, entrées (onDelete: Cascade dans Prisma)

- Politique de confidentialité et CGU obligatoires avant inscription

- Cookies : session HttpOnly uniquement — pas de tracking analytics tiers sans consentement

## 6.4 Accessibilité

- Standard visé : WCAG 2.1 niveau AA

- shadcn/ui est basé sur Radix UI qui gère nativement l'accessibilité (ARIA, focus management, keyboard nav)

- Contraste minimum 4.5:1 pour le texte courant

07  Taskmap complète — Phase par phase

Convention : P0 = bloquant MVP ¦ P1 = nécessaire avant lancement ¦ P2 = post-lancement. Durée estimée en jours-développeur solo.

## Phase 1 — Setup & Infrastructure (semaines 1-2)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Scaffold T3 App | npx create-t3-app — cocher tRPC, Prisma, NextAuth, Tailwind. Configurer pnpm comme package manager. | 0.5j | P0 |
| 1.2 | Config Neon DB | Créer projet Neon EU-West. Récupérer DATABASE_URL pooled (port 6543) et unpooled (port 5432 pour migrations). Les deux URLs nécessaires dans .env. | 0.5j | P0 |
| 1.3 | Config NextAuth v5 | Installer next-auth@beta. Créer src/server/auth.ts avec providers Google + Resend. Exporter auth, handlers, signIn, signOut. NE PAS utiliser getServerSession(). | 1j | P0 |
| 1.4 | Schema Prisma initial | Créer les modèles User, Account, Session, VerificationToken, Project, Photo, TimeEntry, Material. Commande : pnpm prisma migrate dev --name init. | 1j | P0 |
| 1.5 | Config UploadThing | Créer /api/uploadthing/core.ts avec imageUploader (maxFileSize 8MB, maxFileCount 10). Middleware lit session NextAuth. | 0.5j | P0 |
| 1.6 | Config Resend | Créer src/lib/resend.ts. Créer template emails/otp.tsx (React Email). Tester envoi OTP en dev. | 0.5j | P0 |
| 1.7 | Config Stripe | Créer produit + prix en mode test Stripe. Configurer webhook local avec Stripe CLI. Créer /api/webhooks/stripe/route.ts avec vérification signature. | 1j | P0 |
| 1.8 | Config Pusher | Créer app Pusher EU. Créer src/lib/pusher.ts (server) et src/lib/pusher-client.ts (browser). Channel artisan = private-artisan-{userId}. | 0.5j | P1 |
| 1.9 | Sentry setup | npx @sentry/wizard@latest -i nextjs. Configurer source maps. Tester un throw en dev. | 0.25j | P1 |
| 1.10 | shadcn/ui init | npx shadcn@latest init. Ajouter : button, card, dialog, form, input, label, badge, avatar, sheet, table, toast, dropdown-menu. | 0.5j | P0 |
| 1.11 | Middleware auth | Créer src/middleware.ts avec matcher sur /(dashboard)/(.*). Rediriger vers /login si session absente. | 0.5j | P0 |
| 1.12 | Variables d'env | Configurer src/env.js (T3 Env) avec zod. Valider au build que toutes les vars critiques sont présentes. | 0.25j | P0 |

## Phase 2 — Core features MVP (semaines 3-6)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Router tRPC project (CRUD) | Procédures : list, getById, create (avec guard limite FREE 3), update, delete (soft → status DONE). Toutes protectedProcedure. Filtrer TOUJOURS par artisanId. | 1.5j | P0 |
| 2.2 | UI — Dashboard liste chantiers | Page Server Component qui précharge via caller tRPC. Cards chantiers avec statut, nb photos, date. Bouton créer. Limité à 3 actifs en FREE → badge upgrade. | 1j | P0 |
| 2.3 | UI — Formulaire création chantier | Client Component avec react-hook-form + zod. Champs : nom, adresse (autocomplétion optionnelle), nom client, téléphone, email. Mutation tRPC create. Redirect vers /chantiers/[id] après succès. | 1j | P0 |
| 2.4 | Router tRPC photo | Procédures : listByProject, delete. L'upload est géré par UploadThing callback (onUploadComplete → insert en DB via Prisma dans le serveur UploadThing). | 0.5j | P0 |
| 2.5 | UI — Upload photos | Composant UploadButton UploadThing. Affichage grille masonry (colonnes CSS). Chaque photo cliquable → dialog plein écran. Note éditable inline. Compression via browser-image-compression avant upload. | 2j | P0 |
| 2.6 | Magic link — backend | Procédure publicProcedure getByToken : récupère project + photos + clientActions par shareToken. Vérifier expiration. NEVER exposer artisanId, stripeCustomerId, ou données sensibles dans la réponse. | 1j | P0 |
| 2.7 | Magic link — page /c/[token] | Page sans layout dashboard. Aucune session requise. Afficher : nom chantier, statut, barre progression, grille photos. Gérer token invalide / expiré avec page d'erreur UX. | 1.5j | P0 |
| 2.8 | Partage magic link | Bottom sheet (shadcn Sheet) avec : bouton Copier (Clipboard API), liens SMS/mailto/WhatsApp. Bouton Régénérer avec confirmation (invalide l'ancien lien). Afficher date d'expiration si définie. | 0.5j | P0 |
| 2.9 | Router tRPC timeEntry | CRUD complet. Agrégation : totalHours par project, par semaine. Validation Zod : hours entre 0.5 et 24, date passée ou aujourd'hui. | 1j | P1 |
| 2.10 | Router tRPC material | CRUD complet. Calcul totalHT, totalTVA, totalTTC côté serveur selon taux TVA du profil artisan. | 0.5j | P1 |
| 2.11 | UI — Pointage heures | Formulaire rapide (date = aujourd'hui par défaut, focus sur heures). Liste des entrées avec total. Édition inline. | 1j | P1 |
| 2.12 | UI — Matériaux | Tableau éditable. Calcul temps réel TTC. Import CSV optionnel (P2). | 1j | P1 |
| 2.13 | Settings artisan | Formulaire : nom, logo (UploadThing), SIRET, adresse, taux TVA, taux horaire, IBAN (pour factures). Mutation updateProfile. | 1j | P1 |

## Phase 3 — Monétisation & Premium (semaines 7-9)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Intégration Stripe Checkout | Procédure tRPC createCheckoutSession : crée Stripe Customer si absent, génère Checkout Session, retourne url. Redirect côté client. Toujours vérifier plan en DB côté server, jamais côté client. | 1j | P0 |
| 3.2 | Webhook Stripe | Events : checkout.session.completed → update plan PRO + stripeSubscriptionId. customer.subscription.updated → sync plan. customer.subscription.deleted → downgrade FREE. Idempotent (vérifier si déjà traité). | 1j | P0 |
| 3.3 | Guard premium dans tRPC | Helper requirePro(ctx) : if (ctx.session.user.plan !== 'PRO') throw new TRPCError({ code: 'FORBIDDEN' }). Appeler en tête de chaque procédure premium. | 0.25j | P0 |
| 3.4 | Portal Stripe | Procédure getBillingPortalUrl : crée Stripe Billing Portal Session, retourne url. Page /settings/billing avec lien vers portail. | 0.5j | P1 |
| 3.5 | Génération devis PDF | Utiliser @react-pdf/renderer (côté serveur dans une Route Handler Next.js). Template devis avec logo artisan, lignes, totaux HT/TVA/TTC, mentions légales. Stocké sur UploadThing. | 2j | P1 |
| 3.6 | Génération facture PDF | Idem devis. Numérotation auto séquentielle (SELECT MAX(number) + 1 avec transaction Prisma pour éviter les doublons en concurrent). Mentions légales obligatoires vérifiées. | 1.5j | P1 |
| 3.7 | Relances automatiques | Cron Vercel (vercel.json crons) : tous les matins à 8h, chercher factures status SENT dont dueAt < aujourd'hui. Envoyer email Resend si J+7 ou J+14. Logguer dans un champ remindersSentAt. | 1j | P1 |
| 3.8 | Notifications Pusher | Quand clientAction créée (validation étape) : triggerPusher(channel: private-artisan-{artisanId}, event: client-action, data: {...}). Côté artisan : usePusherChannel() → toast notification. | 1j | P1 |
| 3.9 | Signature électronique client | Canvas HTML5 (react-signature-canvas). Sauvegarder base64 PNG dans ClientAction.payload. Intégrer dans le PDF de facture comme image. | 1j | P2 |
| 3.10 | Validation étape client | Bouton dans vue /c/[token] (plan PRO uniquement). Mutation publicProcedure createClientAction. Envoie notif Pusher à l'artisan. | 0.5j | P1 |

## Phase 4 — Facturation électronique & Analytics (semaines 10-12)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Microservice Python Factur-X | Créer un microservice FastAPI minimal. Endpoint POST /generate-facturx. Reçoit les données facture en JSON, génère PDF/A-3 + XML EN 16931 avec la lib factur-x. Retourne le PDF binaire. Déployer sur Fly.io ou Railway (conteneur Docker). | 2j | P1 |
| 4.2 | Intégration Factur-X dans Next.js | Route Handler /api/invoice/facturx : appelle le microservice Python via fetch interne. Récupère le PDF, le stocke sur UploadThing, met à jour Invoice.facturXPath. Sécurisé : vérifier plan PRO + artisanId. | 1j | P1 |
| 4.3 | Intégration PDP partenaire | Choisir une PDP agréée avec API REST (ex: Pennylane, Indy). Implémenter la transmission de la facture Factur-X via leur API. Stocker le statut de transmission en DB. | 2j | P1 |
| 4.4 | Dashboard analytics artisan | Métriques par période (semaine / mois / année) : CA facturé, CA encaissé, heures travaillées, chantiers terminés, rentabilité par chantier (CA - coût horaire - matériaux). Charts avec Recharts. | 2j | P2 |
| 4.5 | Admin backoffice | Route /admin protégée par ADMIN_SECRET (Basic Auth middleware Edge). Tableaux : utilisateurs, plans, MRR, churn. Accès Prisma Studio en dev. Pas de framework admin complexe. | 1j | P2 |
| 4.6 | PWA manifest & offline | Créer /public/manifest.json. Service Worker via next-pwa pour cache des pages statiques. La vue /c/[token] doit fonctionner offline si déjà visitée. | 1j | P2 |
| 4.7 | Tests E2E Playwright | Scénarios critiques : inscription → création chantier → upload photo → partage magic link → vue client. Scénario Stripe : upgrade FREE → PRO → downgrade. | 2j | P2 |
| 4.8 | SEO & landing page | Page marketing / (hors dashboard). Next.js generateMetadata pour SEO. Blog articles ciblant 'facturation électronique artisan 2027'. Sitemap.xml généré. | 1.5j | P2 |

## Phase 5 — Lancement & Go-to-market (semaines 13-16)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Beta fermée 50 artisans | Recruter via groupes Facebook BTP. Onboarding accompagné. Formulaire feedback Tally. Objectif : valider les 3 chantiers actifs comme limite naturelle. | En continu | P0 |
| 5.2 | Product Hunt launch | Préparer assets (logo, screenshots, GIF démo, description 260 chars). Trouver un hunter. Lancer un mardi ou mercredi. | 3j prep | P1 |
| 5.3 | Contenu SEO facturation élec. | Articles : 'Facturation électronique artisan 2027 : guide complet', 'Comment préparer son auto-entreprise BTP'. Cibler les requêtes longue traîne. | Continu | P1 |
| 5.4 | Partenariat CAPEB / FFB | Contacter les antennes régionales CAPEB et FFB. Proposer un partenariat : ChantierPro comme solution recommandée contre communication à leurs membres. | Continu | P2 |
| 5.5 | Salons BTP 2026 | Batimat (sept. 2026 Paris), Artibat. Stand ou présence. Démo en 5 min sur tablette. QR code vers landing page avec code promo -50% 3 mois. | Sept. 2026 | P2 |

08  Planning & estimations

## 8.1 Estimations globales

| Phase | Durée estimée |
| --- | --- |
| Phase 1 — Setup & Infrastructure | 2 semaines (env. 10j dev) |
| Phase 2 — Core features MVP | 4 semaines (env. 18j dev) |
| Phase 3 — Monétisation & Premium | 3 semaines (env. 11j dev) |
| Phase 4 — Factur-X & Analytics | 3 semaines (env. 12j dev) |
| Phase 5 — Lancement | Continu à partir de S13 |
| Total MVP (P0 + P1) | ~10-11 semaines solo |

## 8.2 Coûts infrastructure mensuels (estimation lancement)

| Service | Coût estimé / mois |
| --- | --- |
| Vercel (Pro) | 20 $ / mois |
| Neon (Launch) | 19 $ / mois |
| UploadThing (Standard) | 10 $ / mois |
| Resend (Pro) | 20 $ / mois |
| Pusher (Startup) | 49 $ / mois (optionnel au MVP) |
| Sentry (Team) | 26 $ / mois |
| Fly.io microservice Python | ~5 $ / mois |
| Total | ~150 $ / mois |

Break-even : 10 abonnés PRO à 15 € couvrent les coûts infrastructure. L'objectif de 1000 abonnés génère ~14 850 € de MRR pour ~150 $ de coûts fixes.

09  Contraintes & notes pour LLM

## 9.1 Règles absolues — ne jamais violer

Sécurité données : Chaque procédure Prisma qui lit des données artisan DOIT filtrer par artisanId: ctx.session.user.id. Ne jamais faire findMany() sans ce filtre. Ne jamais exposer stripeCustomerId, stripeSubscriptionId, ou le hash de session dans une réponse tRPC.

Plan check : La vérification du plan PRO doit toujours se faire côté SERVEUR dans la procédure tRPC (ctx.session.user.plan). Ne jamais se fier à une prop passée depuis le client ou à un état React côté client pour décider si une feature premium est accessible.

Stripe webhooks : Ne JAMAIS mettre à jour le plan utilisateur suite à un succès de checkout côté client (ex: URL de retour Stripe). Toujours attendre le webhook checkout.session.completed côté serveur. Le client peut modifier les paramètres URL de retour.

NextAuth v5 : Utiliser auth() depuis src/server/auth.ts (pas getServerSession). Dans les Server Components : const session = await auth(). Dans les procédures tRPC : ctx.session (injecté dans le context). Dans le middleware : export { auth as middleware } from '@/server/auth'.

tRPC Server Components : Les Server Components n'utilisent pas les hooks React Query. Utiliser le server caller : const caller = createCaller(context) puis await caller.project.list(). Ne pas importer les hooks api.project.list.useQuery() dans un Server Component — c'est un client-only pattern.

Magic link sécurité : La procédure publicProcedure getByToken ne doit retourner QUE les champs nécessaires à la vue client : id, name, status, photos (url, note, takenAt), timeEntries (agrégé), clientActions. Ne jamais inclure artisanId, clientEmail, ou données financières dans la réponse publique. Utiliser select Prisma explicitement.

## 9.2 Conventions de code

- Nommage : camelCase pour variables/fonctions, PascalCase pour composants et types, SCREAMING_SNAKE pour les constantes env

- Fichiers : kebab-case pour les fichiers, sauf les composants React (PascalCase.tsx)

- Imports : alias @/ configuré dans tsconfig.json — ne pas utiliser de chemins relatifs ../..

- Erreurs tRPC : toujours utiliser TRPCError avec le bon code (NOT_FOUND, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, BAD_REQUEST)

- Mutations : toujours invalider le cache React Query après une mutation réussie (utils.project.list.invalidate())

- Prisma : toujours utiliser des transactions pour les opérations qui modifient plusieurs tables

- Env vars : valider via T3 Env (src/env.js) — le build échoue si une variable manque

## 9.3 Ce que ce document ne couvre pas (hors scope MVP)

- Application mobile React Native (Expo) — phase post-validation web

- Multi-artisans / équipes sur un même compte (feature Phase 2+)

- Import/export comptable (FEC, connexion bancaire) — feature post-MRR stable

- Marketplace de matériaux ou catalogues fournisseurs

- Intelligence artificielle / reconnaissance de documents (devis photos)

- API publique REST pour intégrations tierces

— Fin du cahier des charges ChantierPro v1.0 —